## Tabelle1
	Start

			Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Woche 5	Woche 6	Woche 7	Woche 8	Woche 9	Woche 10

Recherche			ARGO-Projekt
				Web-Framework – Umsetzung
					Openlayers / Openstreetmap
Daten				Erhebung / ARGO-Daten
					Datenbank / Aggregation
						Tests
Webdienst						Routing / Blueprints / / Datenbankanbindung
						Tests
Frontend						Einbindung OSM
						Zeichnen der Plots
						Tests
Verschriftlichung
			Einleitung	Hintergrund	Grundlagen	Anforderungs- / Analyse	Anforderungs- / Definition	Implementation	Ergebnisse	Beschreibung / der Tests	Diskussion